**Дополнительный и обосновывающий материал к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2017–2022 годы»**

### I Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к не целевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

II Сведения об основные мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает совершенствование комплекса мер правового регулирования. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к дополнительному и обосновывающему материалу.

III План реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с [планом](#P616)реализации. План реализации муниципальной Программы на 2017 год представлен в Приложении №2 к дополнительному и обосновывающему материалу.

В процессе реализации Программы администрация муниципального образования Тюльганский район вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования Тюльганский район в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

Вышеуказанное решение принимается администрацией муниципального образования Тюльганский район при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы.

 Приложение № 1

 к дополнительному и

 обосновывающему материалу

**Сведения**

**Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1.11 Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования |
| 11 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2022 гг.(по мере необходимости) |

 Приложение № 2

 к дополнительному и

 обосновывающему материалу

 "Утверждаю"

Глава Тюльганского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И. В. Буцких)

 (подпись)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата утверждения)

**План**

**реализации муниципальной программы на 2017 год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК (бюджет) | Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.) |
| начало | окончание |
| 1.1 Конкурс «Школа светофорных наук»  | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | финансирование не предусмотрено |
| 1.2 Районный слет ЮИД | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | финансирование не предусмотрено |
| 1.3 Областной слет ЮИД | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | финансирование не предусмотрено |
| 1.4 Неделя юного пешехода | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | финансирование не предусмотрено |
| 1.5 Конкурс «Дорожная безопасность в наших руках» | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | финансирование не предусмотрено |
| 1.6 Обеспечение учащихся световозвращающими элементами | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | 4 |
| 1.7 Подписка на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | 9,5 |
| 1.8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ среди учащихся  | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | финансирование не предусмотрено |
| 1.9 Смотр – конкурс кабинетов ОБЖ | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. | Х | финансирование не предусмотрено |
| 1.10 Публикация информации по вопросам БДД в районной газете «Прогресс-Т» | Администрация муниципального образования Тюльганский район  | 2017 | 2017 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия в дорожном движении | Х | 5 |
| 1.11 Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования | Администрация муниципального образования Тюльганский район  | 2017 | 2017 | - | Х | 105 |
| Итого |  |  |  |  |  | 123,5 |

**СОГЛАСОВАНО**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя соисполнителя)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата согласования)