**Дополнительный и обосновывающий материал к муниципальной программе** «**Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2016–2020 годы**»

### I Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

 Приложение № 1

 к дополнительному и

 обосновывающему материалу

II. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1.16 Установка узла учета тепловой энергии |
| 11 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 г.(по мере необходимости) |
| 1.17 Замена деревянных окон на пластиковые в здании администрации Тюльганского района |
| 12 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2019 гг.(по мере необходимости) |

 Приложение № 2

 к дополнительному и

 обосновывающему материалу

 "Утверждаю"

Глава Тюльганского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И. В. Буцких)

 (подпись)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата утверждения)

III. План реализации муниципальной программы на 2017 г.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК (бюджет) | Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.) |
| Началареали-зации | Оконча-нияреализа-ции |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | Х | 771,3 |
| 1.1 Ремонт котлов групповой котельной | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2016 | 2020 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов котельной | Х | 225,9 |
| 1.2 Режимно-наладочные работы котлов на групповой котельной п.Тюльган и котельных образовательных учреждений | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2016 | 2020 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов котельной | Х | 220,4 |
| 1.3 Ремонт бойлерной в п.Тюльган | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2016 | 2020 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов котельной | Х | 40,4 |
| 1.4 Теплоизоляция тепловых сетей в п.Тюльган | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2016 | 2020 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов котельной | Х | 73,6 |
| 1.5 Смена ламп электроосвещения групповой котельной п.Тюльган на энергосберегающие | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергетических ресурсов | Х | 7,5 |
| 1.7 Замена глубинных насосов на скважинах водозабора «Красный родник» и водобаках п.Тюльган | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2016 | 2020 | Снижение затрат на добычу воды | Х | 120,0 |
| 1.9 Ремонт участка водопровода пер.Торговый п.Тюльган | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2017 | 2017 | Улучшение качества предоставления коммунальных услуг | Х | 70,0 |
| 1.11 Смена ламп наружного освещения водозабора п.Тюльган на энергосберегающие | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2016 | 2017 | Снижение потребления энергетических ресурсов | Х | 5,25 |
| 1.13 Смена ламп наружного освещения очистных сооружений п.Тюльган на энергосберегающие | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» | 2016 | 2017 | Снижение потребления энергетических ресурсов | Х | 8,25 |
| 1.14 Ремонт системы отопления в здании сельского дома культуры с.Алмала | МО Алмалинский сельсовет | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергетических ресурсов | Х | 0,0 |
| 1.15 Замена ламп наружного освещения на энергосберегающие в населенном пункте с.Алмала Тюльганского района | МО Алмалинский сельсовет | 2017 | 2018 | Снижение потребления энергетических ресурсов | Х | 0,0 |