Муниципальное образование Ташлинский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.05.2016 г. № 40-п с.Ташла

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом муниципального образования Ташлинский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Ташлинского сельсовета Тюльганского района Оренбургской области (Приложение № 1).

- Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрацией Ташлинского сельсовета Тюльганского района Оренбургской области;

- Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ташлинский сельсовет                                                                        П.Н.Беляев

Разослано: райадминистрация, райпрокурору, в дело.

Приложение № 1 к постановлению

Администрации администрации ….

Ташлинского сельсовета

от 18.05.2016г. №40-п

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   УСЛУГ   В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТАШЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Ташлинского сельсовета Тюльганского района Оренбургской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Ташлинского сельсовета | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.08.2017 г. |  |
| 2 | Признание граждан, малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация Ташлинского сельсовета | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.08.2017 г. |  |
| 3 | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов | Администрация Ташлинского сельсовета | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.08.2017 г. |  |

# Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде
(утв. постановлением администрации Ташлинского сельсовета Тюльганского района от 18.05.2016г. №40-п)

| Содержание этапа |
| --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |

# Text boxes

# Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Ташлинского сельсовета Тюльганского района Оренбургской области