|  |
| --- |
| гербТюльган |
| Муниципальное образование **Тюльганский район**  Оренбургской области АДМИНИСТРАЦИЯ **ТЮЛЬГАНСКОГО**  **РАЙОНА** П О С Т А Н О В Л Е Н И Е | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 03.03.2017 | № | 190-п | | | |
|  | | |

**О внесении изменений в постановление главы администрации района от 22 ноября 2016 года № 776-п «Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2017 - 2020 годы»**

В целях исполнения постановления главы администрации Тюльганского района от 23 августа 2016 года № 613-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тюльганский район Оренбургской области» и в соответствии с решениями Совета депутатов Тюльганского района Оренбургской области от 23 декабря 2016 года № 89-IV-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов Тюльганского района от 18 декабря 2016 года № 25-IV-СД «О бюджете Тюльганского района на 2016 год», от 23 декабря 2016 года № 90-IV-СД «О бюджете Тюльганского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление главы администрации района от 22 ноября 2016 года № 776-п «Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2017 - 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, путем размещения на официальном сайте муниципального образования Тюльганский район в сети «Интернет», но не ранее, чем с 01.01.2017 года.

Исполняющий обязанности

главы администрации района И.А. Круглов

Разослано: райпрокуратуру, орготделу, финотделу, Нефедову И.В., комитету по вопросам газо-тепло-электроснабжениея, строительства, транспорта и связи

**Приложение**

к постановлению главы

администрации района

03.03.2017 № 190-п

Изменения и дополнения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»

1. В паспорте Программы «объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы составляет 64,2964 млн. рублей, в том числе:  - предполагаются средства федерального бюджета – 15.4128 млн.рублей;  - предполагаются средства бюджета области – 34.0466 млн. рублей;  - средства бюджета Тюльганского района – 2,3 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Тюльганского района – 0,222 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 12,315 млн. рублей.  В том числе:  2017 год – 15,4364 млн.рублей:  - предполагаются средства федерального бюджета – 4,5228 млн.рублей;  - предполагаются средства бюджета области – 8,6746 млн. рублей;  - средства бюджета Тюльганского района – 0,7 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Тюльганского района – 0,114 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 1,425 млн. рублей.  В том числе:  2018 год – 15,735 млн.рублей:  - предполагаются средства федерального бюджета – 3,54 млн.рублей;  - предполагаются средства бюджета области – 8,121 млн. рублей;  - средства бюджета Тюльганского района – 0,5 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Тюльганского района – 0,034 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 3,54 млн. рублей.  В том числе:  2019 год – 15,955 млн.рублей:  - предполагаются средства федерального бюджета – 3,6 млн.рублей;  - предполагаются средства бюджета области – 8,221 млн. рублей;  - средства бюджета Тюльганского района – 0,5 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Тюльганского района – 0,034 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 3,6 млн. рублей.  В том числе:  2020 год – 17,17 млн.рублей :  - предполагаются средства федерального бюджета – 3,75 млн.рублей;  - предполагаются средства бюджета области – 9,03 млн. рублей;  - средства бюджета Тюльганского района – 0,6 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Тюльганского района – 0,04 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 3,75 млн. рублей. |

1. Раздел 1.8 «Характеристика автомобильных дорог» читать в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование сельсоветов | Протяженность автомобильных дорог, км |
| 1 | Администрация района | 14,3 |
| 2 | Алмалинский сельсовет | 6,3 |
| 3 | Боаговещенский сельсовет | 5,9 |
| 4 | Благодарновский сельсовет | 11,3 |
| 5 | Городецкий сельсовет | 7,6 |
| 6 | Екатеринославский сельсовет | 6,2 |
| 7 | Ивановский сельсовет | 10,3 |
| 8 | Ключевский сельсовет | 5,2 |
| 9 | Разномойский сельсовет | 3,1 |
| 10 | Репьевский сельсовет | 6,9 |
| 11 | Ташлинский сельсовет | 18,9 |
| 12 | Троицкий сельсовет | 19,7 |
| 13 | Тугустемирский сельсовет | 14,5 |
| 14 | Тюльганский поссовет | 38,6 |
| 15 | Чапаевский сельсовет | 13 |

1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» абзац 2 читать в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 64,2964 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

- предполагаются средства федерального бюджета – 15,4128 млн.рублей;

- предполагаются средства бюджета области – 34,0466 млн. рублей;

- средства бюджета Тюльганского района – 2,3 млн. рублей;

- средства бюджетов сельских поселений Тюльганского района –0,222 млн. рублей;

- средства внебюджетных источников – 12,315 млн. рублей.»

1. Приложения №1, №2, №3 читать в новой редакции:

Приложение №1

К муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских

территорий Тюльганского района

Оренбургской области на

2017-2020 годы»

#### Сведения

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя** | **Един изм** | **Прогноз реализации программы по годам** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской поселениях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов** | | | | | | | |
| **1.1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | | **домов** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **кв.м** | **234** | **198** | **198** | **195** |
| **млн. руб.** | **1,425** | **3,9** | **4,1** | **4,2** |
| 1.1.1 | п.Тюльган | | домов | 1 | 1 | 3 | 1 |
| кв.м | 90 | 54 | 198 | 33 |
| 1.1.2 | С.Алмала | | домов |  | 1 |  |  |
| кв.м |  | 54 |  |  |
| 1.1.3 | С.Разномойка | | домов |  | 1 |  |  |
| кв.м |  | 90 |  |  |
| 1.1.4 | С.Ташла | | домов | 1 |  |  |  |
| кв.м | 72 |  |  |  |
| 1.1.5 | С.Алабердино | | домов | 1 |  |  | 1 |
| кв.м | 72 |  |  | 90 |
| 1.1.6 | С.Владимировка | | домов |  |  |  | 1 |
| кв.м |  |  |  | 72 |
| **1.2.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | | **домов** | **4** | **6** | **5** | **5** |
| **кв.м** | **393** | **396** | **375** | **378** |
| **млн. руб.** | **4,75** | **7,9** | **7,9** | **8,3** |
| 1.2.1 | С.Благодарное | | домов |  |  | 1 |  |
| кв.м |  |  | 90 |  |
| 1.2.2 | С.Владимировка | | домов | 1 |  | 1 |  |
| кв.м | 100 |  | 90 |  |
| 1.2.3 | п.Тюльган | | домов | 1 | 5 | 2 | 2 |
| кв.м | 100 | 324 | 105 | 144 |
| 1.2.4 | С.Ташла | | домов | 2 |  |  |  |
| кв.м | 193 |  |  |  |
| 1.2.5 | С.Городки | | домов |  | 1 |  |  |
| кв.м |  | 72 |  |  |
| 1.2.6 | С.Екатеринославка | | домов |  |  | 1 |  |
| кв.м |  |  | 90 |  |
| 1.2.7 | С.Благовещенка | | домов |  |  |  | 1 |
| кв.м |  |  |  | 90 |
| 1.2.8 | С.Ивановка | | домов |  |  |  | 1 |
| кв.м |  |  |  | 72 |
| 1.2.9 | С.Ключи | | домов |  |  |  | 1 |
| кв.м |  |  |  | 72 |
| **2.Обеспечение объектами социальной инфраструктуры** | | | | | | | |  |  |  | **22** |
| **2.1.** | | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **1** |  |  |  |
| **млн. руб.** | **4,463** |  |  |  |
| 2.1.1. | | С.Городки | млн. руб. | 4,463 |  |  |  |
| **3.Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами** | | | | | | | |
| **3.1** | | **Капитальный ремонт, ремонт и круглогодичное содержание автомобильных дорог местного значения– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений** | ***км*** | **14,3** | **14,3** | **14,3** | **14,3** |
| ***млн. руб.*** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,6** |
| 3.3.1 | | Тюльганский район | ***км*** | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| ***млн.руб*** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| ***млн.руб*** | 0,67 | 0,66 | 0,7 | 0,8 |
| **3.2** | | **Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***км*** | **38,6** | **15,6** | **16,2** | **33,6** |
| ***млн.руб*** | **4,098** | **3,435** | **3,455** | **4,07** |
| 3.5.1 | | Тюльганский п/с | ***км*** | 38,6 |  |  |  |
| ***млн. руб.*** | 4,098 |  |  |  |
| 3.5.2 | | Благовещенский с/с | ***км*** |  |  | 5,9 |  |
| ***млн.руб*** |  |  | 1,755 |  |
| 3.5.3 | | Екатеринославский с/с | ***км*** |  | 6,2 |  |  |
| ***млн.руб*** |  | 1,73 |  |  |
| 3.5.4 | | Ивановский с/с | ***км*** |  |  | 10,3 |  |
| ***млн.руб*** |  |  | 1,7 |  |
| 3.5.5 | | Разномойский с/с | ***км*** |  | 3,1 |  |  |
| ***млн. руб.*** |  | 0,485 |  |  |
| 3.5.6 | | Тугустемирский с/с | ***км*** |  |  |  | 15,6 |
| ***млн.руб*** |  |  |  | 1,97 |
| 3.5.7 | | Чапаевский с/с | ***км*** |  |  |  | 18 |
| ***млн.руб*** |  |  |  | 2,1 |
| 3.5.8 | | Алмалинский с/с | ***км*** |  | 6,3 |  |  |
| ***млн.руб*** |  | 1,22 |  |  |
| **3.3** | | **Содержание земельного участка под твердые коммунальные отходы** | ***ед*** | **1** |  |  |  |
| ***млн. руб.*** | **0,2** |  |  |  |

Приложение №2

К муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских

территорий Тюльганского района

Оренбургской области на

2017-2020 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Последствия нереализации мероприятия** | **Связь показателя муниципальной программы** |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской поселениях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений | Администрация района (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи) | 2017 | 2020 | 11семей | Увеличение семей нуждающихся в жилье | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской поселениях, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 1.2 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | Администрация района (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи) | 2017 | 2020 | 22семей | Увеличение семей нуждающихся в жилье | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской поселениях, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 2.Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики | Администрация района (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи) | 2017 | 2020 | ФАП - 1 | Износ здания | Мероприятия по обеспечению объектами социальной инфраструктуры |
| 3.Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт, ремонт и круглогодичное содержании автомобильных дорог местного значения | Администрация района (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи) | 2017 | 2020 | 14,3км | Износ покрытия автомобильных дорог | обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований. | Администрация района (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи) | 2017 | 2020 | 15,05млн.руб | Износ покрытия автомобильных дорог | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог |
| 3.3 | Содержание земельного участка под твердые бытовые отходы | Администрация района (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи) | 2017 | 2017 | 0,2млн.руб | Ухудшение экологической ситуации | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог |

Приложение №3

К муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских

территорий Тюльганского района

Оренбургской области на

2017-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств федерального бюджета, областного бюджета, средств муниципальных образований входящих в состав Тюльганского района**

Млн.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2017-2020годы | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **15,4364** | **15,735** | **15,955** | **17,17** |
| ***- федеральный бюджет*** | **4,5228** | **3,54** | **3,6** | **3,75** |
| ***- региональный бюджет*** | **8,6746** | **8,121** | **8,221** | **9,03** |
| ***- районный бюджет*** | **0,7** | **0,5** | **0,5** | **0,6** |
| ***- бюджет МО*** | **0,114** | **0,034** | **0,034** | **0,04** |
| ***- внебюджетные источники*** | **1,425** | **3,54** | **3,6** | **3,75** |
| **1.Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской поселениях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов** | | | | | | | |
| 1.1 | мероприятие | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***1,425*** | ***3,9*** | ***4,1*** | ***4,2*** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***0,955*** | ***1,17*** | ***1,23*** | ***1,26*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***0,47*** | ***1,56*** | ***1,64*** | ***1,68*** |
| ***- районный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***- бюджет МО*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***- внебюджетные источники*** |  | ***1,17*** | ***1,23*** | ***1,26*** |
| Тюльганский п\с | 0,48 | 1,3 | 4,1 | 1,4 |
| Алмалинский с\с |  | 1,3 |  |  |
| Разномойский с\с |  | 1,3 |  |  |
| Ташлинский с\с | 0,455 |  |  |  |
| Чапаевский с/с | 0,49 |  |  | 2,8 |
| 1.2 | мероприятие | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***4,7504*** | ***7,9*** | ***7,9*** | ***8,3*** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***2,2288*** | ***2,37*** | ***2,37*** | ***2,49*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***1,0966*** | ***3,16*** | ***3,16*** | ***3,32*** |
| ***- районный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***- бюджет МО*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***- внебюджетные источники*** | ***1,425*** | ***2,37*** | ***2,37*** | ***2,49*** |
| ***Благодарновский с\с*** |  |  | 1,5 |  |
| Чапаевский с\с | 0,66 |  | 1,5 |  |
| Ташлинский с/с | 2,6504 |  |  |  |
| Ключевский с\с |  |  |  | 1,6 |
| Городецкий с\с |  | 1,3 |  |  |
| Екатеринославский с\с |  |  | 1,5 |  |
| Благовещенский с/с |  |  |  | 1,6 |
| Ивановский с\с |  |  |  | 1,6 |
| Тюльганский п\с | 1,44 | 6,6 | 3,4 | 3,5 |
| **2.Обеспечение объектами социальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 2.1 | мероприятие | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 4,463 |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | *1,339* |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *3,124* |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |
| Городецкий ФАП | 4,463 |  |  |  |
| **3.Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами** | | | | | | | |
| 3.1 | мероприятие | Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на условиях софинансирования из бюджетов указанных муниципальных образований– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***4,098*** | ***3,435*** | ***3,455*** | ***4,07*** |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | ***3,984*** | ***3,401*** | ***3,421*** | ***4,03*** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | ***0,114*** | ***0,034*** | ***0,034*** | ***0,04*** |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |
| Алмалинский с/с |  | 1,22 |  |  |
| Благовещенский с/с |  |  | 1,755 |  |
| Екатеринославский с/с |  | 1,73 |  |  |
| Ивановский с/с |  |  | 1,7 |  |
| Разномойский с/с |  | 0,485 |  |  |
| Тугустемирский с/с |  |  |  | 1,97 |
| Чапаевский с/с |  |  |  | 2,1 |
| Тюльганский п/с | 4,0,98 |  |  |  |
| 3.2 | мероприятие | Капитальный ремонт, ремонт и круглогодичное содержание автомобильных дорог местного значения – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***0,5*** | ***0,5*** | ***0,5*** | ***0,6*** |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | ***0,5*** | ***0,5*** | ***0,5*** | ***0,6*** |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |
| Тюльганский район | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 3.3 | мероприятие | Содержание земельного участка под твердые бытовые отходы– всего в том числе в разрезе сельских поселений | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***0,2*** |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | ***0,2*** |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |
| п.Тюльган | 0,2 |  |  |  |