**Аналитическая записка
 о результатах оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Тюльганский район
в 2015 году**

В 2015 году на территории Тюльганского района осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Профинансировано 15 муниципальных программ Тюльганского района. Общий объем финансирования муниципальных районных программ в 2015 году составил 341996,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 4480,4 тыс. рублей.
* областного бюджета – 190506,3 тыс. рублей.
* местного бюджета – 119515,3 тыс. рублей.
* средства на исполнений полномочий поселений - 27494,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 331258,5 млн. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета – 4480,4 тыс. рублей.
* средства областного бюджета – 180028,7 тыс. рублей.
* средства местного бюджета – 119255,4 тыс. рублей..
* средства на исполнений полномочий поселений - 27494,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ к постановлению №487-п от 07.07.2015 года.

Система определения рейтинга, эффективности муниципальных программ основана на расчете пяти комплексных критериев:

1. К1 - Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития в Тюльганском районе в плановом периоде;

2. К2 - Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода;

3. К3 - Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МП;

4. К4 - Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры;

5. К5 - Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы.

В процессе анализа муниципальным программам дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии с численным значением интегрального показателя рейтинга в баллах:

|  |  |
| --- | --- |
| **Численное значение интегрального показателя рейтинга (R) в баллах** | **Качественная характеристика МП** |
| 8,0≥R | Эффективная |
| 6,5≤R≤8,0 | Умеренно эффективная |
| 5,0≤R<6,5 | Адекватная |
| 5,0<R | Неэффективная |

**ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ**

1. **Муниципальная программа "Развитие системы образования Тюльганского района на 2014-2020 годы".**

Программа утверждена постановлением администрации Тюльганского района от 15.10.2013 года №959-п.

Основной задачей муниципальной программы является создание условий для равного доступа всех граждан Тюльганского района к образованию и самообразованию, дополнительному образованию, в том числе за счет развития дистанционного обучения на базе информационно-технологической инфраструктуры образования.

В 2015 году в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Тюльганского района на 2014-2020 годы" действовало 7 подпрограмм, на реализацию которых было направлено 256046,2 тыс.рубл.

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие системы образования в Тюльганском районе на 2014 - 2020 годы" показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 8,12 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **эффективной.**

2. **Муниципальная программа «Культура Тюльганского района на 2014 - 2018 годы»** утверждена постановлением администрации Тюльганского района от 15.10.2013 года №970-п.

Исполнение программы способствовала реализации приоритетных направлений сферы культуры района, одним из которых является повышение качества предоставляемых услуг учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации Тюльганского района.

В 2015 году в рамках муниципальной программы действовало 7 подпрограмм на реализацию которых было направлено 28688,6 тыс.рубл.

Оценка эффективности программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ положения администрации Тюльганского района от 07.07.2015 года №487-п. Численное значение интегрального показателя рейтинга составило 9,6 баллов, что согласно качественной шкале говорит о том, что программа является **эффективной**.

3. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Тюльганском районе на 2014 –2020 годы».**

Программа утверждена постановлением администрации Тюльганского района от 31.12.2015 года №890-п.

Основные цели программы:

* Совершенствование системы влияния на процессы социализации молодежи, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан.
* Создание условий, обеспечивающих возможность: для жителей района различных возрастных и социальных категорий вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к имеющийся спортивной инфраструктуре.
* Тюльганским спортсменам достойно конкурировать в соревнованиях областного, всероссийского уровня.

На реализацию программы в 2015 году было затрачено 10410,2 тыс.рубл.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Тюльганском районе на 2014 –2020 годы» показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 8,27 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **эффективной.**

4. **Муниципальная программа «Развитие торговли в Тюльганском районе на 2015-2017 годы"** утверждена постановлением администрации Тюльганского района №904-п от 08.10.2014года.

Основными задачами муниципальной программы является

* Реализация Государственной политики в сфере торговой деятельности на территории муниципального образования Тюльганский район Оренбургской области
* Создание благоприятных условий для развития торговли;
* Удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах;
* Поддержка местных товаропроизводителей с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке муниципального образования Тюльганский район.

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Развитие торговли в Тюльганском районе на 2015-2017 годы" было затрачено 38,7 тыс. рубл.

При проведении оценки эффективности муниципальной программы установлено, что численное значение интегрального показателя рейтинга составило 9,4 баллов, что согласно качественной шкале методики говорит о том, что программа является **эффективной**.

5. **Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тюльганского района в 2014-2015 годах"** утверждена постановлением администрации Тюльганского района от 26.03.2012 года №232-п в целях повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюльганского района. Муниципальная программа имеет определенные цели и задачи и отражает важнейшие целевые показатели с конкретными сроками реализации и объемами финансирования. В 2015 году объем финансирования на реализацию муниципальной программы составил 3378,1 тыс.рубл.

Оценка эффективности программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ положения администрации Тюльганского района от 07.07.2015 года №487-п. Численное значение интегрального показателя рейтинга составило 9,54 баллов, что согласно качественной шкале говорит о том, что программа является **эффективной**.

6. **Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Тюльганский район на 2014-2016 годы".** Программа утверждена постановлением администрации Тюльганского района №969-п от 15.10.2013 года в целях снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Тюльганский район.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году было затрачено 7006,0 тыс рубл.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов равен 9,36 баллам, что говорит о том, что согласно утвержденной методике в 2015 году эффективность расходования бюджетных средств на реализацию данной программы была **эффективной**.

7. **Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014-2020 годы"** утверждена постановлением администрации Тюльганского района №493-п от 20.06.2014 года. Основными целями и задачами программы являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Объем финансирования муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014-2020 годы" в 2015 году составил 11229,3 тыс. рубл.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Тюльганском районе на 2014 –2020 годы» показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 8,64 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **эффективной.**

8. **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тюльганский район» на 2013-2016 годы"** утверждена постановлением администрации Тюльганского района №377-п от 25.04.2013 года.

Основными задачами Программы являются: повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их дисциплины,

совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах.

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тюльганский район» на 2013-2016 годы " было затрачено 88,02 тыс. рубл.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов равен 8,65 баллам, что говорит о том, что согласно утвержденной методике в 2015 году эффективность расходования бюджетных средств на реализацию данной программы была **эффективной**.

**УМЕРЕННО ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ**

1. **Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных отношений на 2014-2016 годы"**. Программа утверждена постановлением администрации Тюльганского района № 960-п от 15.10.2013 года.

 Главной целью программы является приведение в правовое поле земельных и имущественных отношений.

Объем финансирования муниципальной программы "Развитие земельно-имущественных отношений на 2014-2016 годы" в 2015 году составил 500,0 тыс. рубл.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 6,58 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **умеренно эффективной.**

2. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Тюльганского района на 2014-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Тюльганского района №377-п от 25.04.01 года.

Основные задачи Программы:

**-** снижение уровня преступности на территории Тюльганского района;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с беспризорностью, пьянством, алкоголизмом, наркоманией несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- социализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных без лишения свободы;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В 2015 году финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тюльганского района на 2014-2017 годы» не предусмотрено.

При проведении оценки эффективности муниципальной программы установлено, что численное значение интегрального показателя рейтинга составило 6,89 баллов, что согласно качественной ш кале методики говорит о том, что программа является **умеренно эффективной**.

3**. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Тюльганского района в 2014-2016 годы»** утвержденапостановлением администрации Тюльганского района №972-п от 15.10.2013 года. Основной целью Программы является обеспечение полноценного отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков Тюльганского района. Муниципальная программа имеет определенные цели и задачи, основной из которых является обеспечение условий для качественной организации отдыха, оздоровления, творческого развивающегося досуга, занятости детей, подростков и молодежи в период каникул.

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Тюльганского района в 2014-2016 годы» было затрачено 1733,3 тыс. рубл.

Оценка эффективности Программы показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 6,77 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **умеренно эффективной**.

4. **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тюльганского района на 2013-2020 годы".**

Программа утверждена постановлением администрации Тюльганского района №482-п от 31.05.2015 года.

Основными целями Программы являются:

-обеспечение продовольственной безопасности области по основным продуктам питания;

-повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;

-повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;

-воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов;

-устойчивое развитие сельских территорий.

Объем финансирования муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тюльганского района на 2013-2020 годы" в 2015 году составил 8722,5 тыс. рубл.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов равен 7,6 баллам, что говорит о том, что согласно утвержденной методике в 2015 году эффективность расходования бюджетных средств на реализацию данной программы была **умеренно эффективной**.

5. **Муниципальная программа «Дети Тюльганского района на 2014-2017 годы»** утверждена постановлением Тюльганского района от 15.10.2013 года №974-п.

Цель программы - обеспечение программно-целевого подхода к решению проблем семьи, материнства и детства, реализация и защита прав и социальных гарантий детства.

В 2015 году финансирование муниципальной программы «Дети Тюльганского района на 2014-2017 годы» не предусмотрено.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 6,59 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **умеренно эффективной.**

6. **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** утвержденапостановлением администрации Тюльганского района от 21.11.2013 года №1065-п. Основной целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях, удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях, формирование в Оренбургской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Тюльганского района.

Объем финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году составил 4838,8 тыс. рубл.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 7,98 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **умеренно эффективной.**

7. **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тюльганском районе на 2014-2020 годы"** утверждена постановлением администрации Тюльганского района от 27.03.2014 года №182-п.

Основной целью Программы является создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы и для улучшения демографической ситуации в Тюльганском районе.

В 2015 году на реализацию муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Тюльганском районе на 2014-2020 годы" было затрачено 6089,4 тыс. рубл.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов равен 7,2 баллам, что говорит о том, что согласно утвержденной методике в 2015 году эффективность расходования бюджетных средств на реализацию данной программы была **умеренно эффективной**.

8. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем специалистов на территории Тюльганского района в 2015-2017 годах»** утвержденапостановлением администрации Тюльганского района №940-п от 15.10.2014 года.

Основной целью муниципальной программы являетсяпривлечение специалистов для работы в организациях здравоохранения и образования, расположенных на территории Тюльганского района, снижения кадрового дефицита в Тюльганском районе, расширения правовых финансовых и организационных механизмов предоставления служебных жилых помещений администрации Тюльганского района специалистам, а также в связи с характером их трудовых отношений с органом местного самоуправления, государственной или муниципальной организацией здравоохранения и образования.

В 2015 году финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем специалистов на территории Тюльганского района в 2015-2017 годах» не предусмотрено.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что по итогам 2015 года значение интегрального (итогового) показателя рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффицентов равен 6,8 баллам, что, согласно утвержденной методике оценок, свидетельствует о том, что программа является **умеренно эффективной.**

9. **Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Тюльганском районе на 2012-2015 год»** утверждена постановлением администрации Тюльганского района от 07.06.2012 года №425-п.

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого развития территорий муниципальных образований Тюльганского района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений муниципальных образований Тюльганского района.

 На реализацию муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования в Тюльганском районе на 2012-2015 год» было направлено 3226,0 тыс. рубл.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов равен 7,26 баллам, что говорит о том, что согласно утвержденной методике в 2015 году эффективность расходования бюджетных средств на реализацию данной программы была **умеренно эффективной**.

**АДЕКВАТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ**

1. **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тюльганском районе на 2014-2016 годы"** утверждена постановлением администрации Тюльганского района от 15.10.2013 года №962-п.

Основной задачей муниципальной программы является реализация государственной политики поддержки и развития малого и среднего бизнеса, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития района.

На реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тюльганском районе на 2014-2016 годы" было направлено 750,0 тыс. рубл.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга МП на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов равен 6,08 баллам, что говорит о том, что согласно утвержденной методике в 2015 году эффективность расходования бюджетных средств на реализацию данной программы была **адекватной.**

**НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ**

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2015 год неэффективных программ не выявлено.