Муниципальное образование Тюльганский район Оренбургской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.08.2017 № 711-п

# Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области от 9 июня 2017 года  № 417-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Оренбургской области», постановлением администрации Тюльганского района от 26 июля 2017 года № 680-п « О Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов на территории муниципального образования Тюльганский район»,    п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Круглова И.А. и заместителя главы администрации района по оперативному управлению                                           Нефедова И.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию на официальном сайте муниципального образования Тюльганский район в сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

главы администрации района                                                            И.А. Круглов

| Разослано: | райпрокурору, орготделу, Круглову И.А., отделу архитектуры и градостроительства, членам комиссии. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации района                                                                                                                                                                                                                                            04.08.2017  №  711-п

План 
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда,

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня домов, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | Август 2017 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Тюльганского района ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе |
| 2. | Сбор документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт, выписка из ЕГРН и иные документы) | Сентябрь 2017 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Тюльганского района, ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе |
| 3. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Сентябрь 2017 года | муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 4. | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (далее – осмотр). Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения. | по графику | муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 5. | Заседание муниципальной комиссии для подведения итогов обследования и оформления заключения, в том числе: - оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид; - оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) | Ноябрь 2017 года | муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 6. | Направление заключения муниципальной комиссии о возможности (невозможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида - инвалиду; - в администрацию Тюльганского района. | в течение 10 дней после вынесения заключения | Председатель муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 7. | Подготовка и внесение в установленном порядке в проекты или в соответствующие государственные (муниципальные) программы мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | при формировании бюджета Тюльганского района | Комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи администрации Тюльганского района |