**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**Тюльганского района**

|  |
| --- |
| 462010, Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Ленина, 23, телефон (835332) 2-14-37 |

#### Р Е Ш Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
|  **16 июня 2016 года** | **№ 6/12-4**  |

**О календарном плане**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Государственной Думы РФ седьмого созыва и Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва на территории Тюльганского района**

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 9 статьи 14 Закона Оренбургской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума Оренбургской области» и статьей 21 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области», территориальная избирательная комиссия Тюльганского района **решила:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва и Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва на территории Тюльганского района.

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Забавину О.В.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ТИК | И. П. Кругов |
| Секретарь ТИК | О.В. Забавина  |

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Тюльганского района

от 16.06.2016 года № 6/12-4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва и Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва на территории Тюльганского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **День голосования**  | **18 сентября 2016 года** |

| **№** **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Избирательные участки** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  | **Не позднее 8 августа 2016 года** | Глава администрации района  |
|  | Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | **С 29 июля по 18 августа 2016 года** | Политические партии, иные общественные объединения, а также их региональные отделения и иные структурные подразделения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительные органы муниципальных образований |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | **с 29 июля по 18 августа 2016 года** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в Избирательную комиссию Оренбургской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  |  (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений) | Территориальная избирательная комиссия  |
| **Списки избирателей** |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей |  **не позднее 19 июля 2016 года** | Глава администрации района |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы»  | **Не позднее 6 сентября 2016 года** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям  | **Не позднее 7 сентября 2016 года** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | **Не позднее 17 сентября 2016 года** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | **Не позднее 17 сентября 2016 года** | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
|  | Агитационный период | **Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов; для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов - со дня представления в Избирательную комиссию Оренбургской области списка кандидатов; для кандидата, выдвинутого непосредственно - со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2016 года** | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях(ч.2 ст.49 Закона области) | **С 20 августа 2016 года и до ноля часов по местному времени** **17 сентября 2016 года** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие областные списки кандидатов |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | **Не позднее 18 августа 2016 года** | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на рекламу, в том числе оплаченную за счет средств соответствующего избирательного фонда, коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, областной список кандидатов(ч.4 ст.55 Закона области) | **17-18 сентября 2016 года** | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и областных списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных частями 3 - 4 статьи 64 Закона области, а также информации об отмене, аннулировании регистрации зарегистрированных кандидатов, областных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных областных списков кандидатов | **Не позднее 2 сентября 2016 года**  | Территориальная избирательная комиссия |
| **Финансирование выборов** |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов | **Не позднее 28 сентября 2016 года** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Оренбургской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 35 дней со дня со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Выдача открепительного удостоверения на основании письменного заявления избирателя территориальной избирательной комиссией  | **С 3 августа по 6 сентября 2016 года включительно** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача открепительного удостоверения на основании письменного заявления избирателя участковой избирательной комиссией  | **С 7 сентября 2016 года** | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Направление территориальной избирательной комиссией в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков(ч.9 ст.66 Закона области) | **Не позднее 7 сентября 2016 года** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | **Не позднее 16 сентября 2016 года** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  | **Не позднее 7 сентября 2016 года** | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | **18 сентября 2016 года****с 8 до 20 часов****по местному времени** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | **С 8 сентября 2016 года** **до 14 часов по местному времени** **18 сентября 2016 года** | Избиратели |
|  | Подсчет голосов избирателей | **18 сентября 2016 года** **после 20 часов по местному времени** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в соответствующую территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования  | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение  | Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории по областному избирательному округу и одномандатному избирательному округу  | **Не позднее 20 сентября 2016 года** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в соответствующую окружную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе с приложенными к ним документами и протоколами участковых избирательных комиссий  | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса  | Председатель или секретарь территориальной избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя территориальной комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей  | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов  | Территориальная избирательная комиссия  |