Оценка эффективности муниципальной программы

# «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тюльганский район на 2013–2016 годы**» за 2016 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1 Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм=3/4=0,8

1.2 Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно, с приложением документов, обосновывающих результаты оценки.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

2.1 Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

ССуз=114,9/103,5=1,1

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.**

3.1 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм-ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис=0,8-1,1=-0,3, следовательно принимается равным 0,7

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

4.1 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пп /ЗПп/пФ,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

СДп/ппз1=7,5/8,4=0,9

СДп/ппз2=23,0/23,7=0,97

СРп/п=(0,97+0,9)/2=0,95

**5. Оценка эффективности реализации программы**

5.1 Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п=СРп/п\*/ Эис

где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета.

ЭРп/п=0,95\*0,7=0,665, следовательно эффективность реализации

муниципальной признается удовлетворительной.