Оценка эффективности муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тюльганском районе на 2016 - 2020 годы».

1. Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм=10/10=1,

1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно, с приложением документов, обосновывающих результаты оценки.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз=ЗПп/пп /ЗПп/пФ,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

- для показателя снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на газовых котельных:

СДп/ппз=0,8/0,8=1

- для показателя снижение потерь при передаче энергетических ресурсов:

СДп/ппз=1,2/1,2=1

- для показателя снижение объемов потребления энергетических ресурсов путем применения энергосберегающих мероприятий:

СДп/ппз=2,5/2,5=1

1. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 N

СРп/п $=$ ∑ СД п/ппз /Т,

 1

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРп/п $=$ ∑ 3/3 = 1,

3. Оценка эффективности реализации программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется только за счет средств внебюджетных источников, поэтому отсутствует возможность в полном объеме провести оценку эффективности в соответствии с методическими рекомендациями из-за отсутствия возможности рассчитать такие критерии, как:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (программы).

Но все целевые индикаторы достигли своих плановых значений, все поставленные цели и задачи муниципальной программы достигнуты, поэтому эффективность реализации муниципальной программы можно считать высокой.