Приложение 4

К годовому отчету О ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие системы образования

Тюльганского района на 2014-2020 годы

**Информация  
о результатах оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год**

1. **Оценка эффективности подпрограмм**
2. **Оценка степени реализации мероприятий**

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Мв | М | СРм |
| Комплексная безопасность образовательных организаций Тюльганского района | 2 | 2 | 1 |
| Развитие общего образования детей | 15 | 16 | 0,9375 |
| Развитие дошкольного образования детей | 15 | 16 | 0,9375 |
| Развитие дополнительного образования детей | 5 | 5 | 1 |
| Реализация единой политики в сфере образования на территории Тюльганского района | 5 | 5 | 1 |
| Патриотическое воспитание граждан Тюльганского района Оренбургской области с 2014 по 2015 годы | 5 | 5 | 1 |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Зф | Зп | ССуз |
| Комплексная безопасность образовательных организаций Тюльганского района | 1320 | 1320 | 1 |
| Развитие общего образования детей | 190776 | 190950 | 0,999 |
| Развитие дошкольного образования детей | 58346 | 59205 | 0,985 |
| Развитие дополнительного образования детей | 23301 | 23301 | 1 |
| Реализация единой политики в сфере образования на территории Тюльганского района | 25426 | 25480 | 1 |
| Патриотическое воспитание граждан Тюльганского района Оренбургской области с 2014 по 2015 годы | 0 | 0 | 1 |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эис=СРм-ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | СРм | ССуз | Эис  Расчет | Эис |
| Комплексная безопасность образовательных организаций Тюльганского района | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Развитие общего образования детей | 0,937 | 0,999 | -0,062 | 0,9 |
| Развитие дошкольного образования детей | 0,937 | 0,985 | -0,048 | 0,9 |
| Развитие дополнительного образования детей | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Реализация единой политики в сфере образования на территории Тюльганского района | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Патриотическое воспитание граждан Тюльганского района Оренбургской области с 2014 по 2015 годы | 1 | 1 | 0 | 1 |

При этом если значение Эис составляет:

- не менее 0, то оно принимается равным 1;

- не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

- не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

- не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

- не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

- не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

- менее -0,5, то оно принимается равным 0.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз=ЗПп/пп /ЗПп/пФ,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Данные для расчета показеля СДп/ппз берутся из приложения 1.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п ∑ СД п/ппз /N,



1

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СРп/п > 1, значение СРп/п принимается равным 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | ∑СДп/ппз | N | расчет | СРп/п |
| Комплексная безопасность образовательных организаций Тюльганского района | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Развитие общего образования детей | 20,253 | 16 | 1,266 | 1 |
| Развитие дошкольного образования детей | 16,544 | 16 | 1,034 | 1 |
| Развитие дополнительного образования детей | 5,659 | 5 | 1,132 | 1 |
| Реализация единой политики в сфере образования на территории Тюльганского района | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Патриотическое воспитание граждан Тюльганского района Оренбургской области с 2014 по 2015 годы | 5 | 5 | 1 | 1 |

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

ЭРп/п = СРп/п \* Эис ,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | СРп/п | Эис | ЭРп/п= | Эффективность реализации подпрограммы |
| Комплексная безопасность образовательных организаций Тюльганского района | 1 | 1 | 1 | высокая |
| Развитие общего образования детей | 1 | 0,9 | 0,9 | высокая |
| Развитие дошкольного образования детей | 1 | 0,9 | 0,9 | высокая |
| Развитие дополнительного образования детей | 1 | 1 | 1 | высокая |
| Реализация единой политики в сфере образования на территории Тюльганского района | 1 | 1 | 1 | высокая |
| Патриотическое воспитание граждан Тюльганского района Оренбургской области с 2014 по 2015 годы | 1 | 1 | 1 | высокая |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

1. **Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**

М

СРгп ∑ СРпп /М,



1

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

М - число подпрограмм муниципальной программы.

СРгп = (1+1+1+1+1+1)/ 6 = 1

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5\*СРгп + 0,5\* ∑ (ЭРп/п \* kj),

1

где:

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑kj = **1**)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | ЭРп/п | kj | ЭРп/п\* kj |
| Комплексная безопасность образовательных организаций Тюльганского района | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Развитие общего образования детей | 0,9 | 0,22 | 0,198 |
| Развитие дошкольного образования детей | 0,9 | 0,22 | 0,198 |
| Развитие дополнительного образования детей | 1 | 0,16 | 0,16 |
| Реализация единой политики в сфере образования на территории Тюльганского района | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Патриотическое воспитание граждан Тюльганского района Оренбургской области с 2014 по 2015 годы | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого ∑ | | 0,956 |

ЭРгп = 0,5\*1+0,5\*0,478 = 0,5 + 0,4512 = 0,978

По итогам оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Тюльганского района на 2014-2020 годы» признается высокой.