**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Дети Тюльганского района 2014-2016 годы»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М, = 42**/**47 = 0,89

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно, с приложением документов, обосновывающих результаты оценки.

 **Оценка степени** **достижения целей и решения задач программы**

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф / ЗПгпп,

1)СДгппз= ЗПгпф/ЗПгпп = 32,3/10,5=3=1

2) СДгппз= ЗПгпф/ЗПгпп = 11,3/10,7=1

3) СДгппз= ЗПгпф/ЗПгпп = 95,6/93,2=1

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф,

4)СДгппз= ЗПгпп/ЗПгпф = 0,2/0,2=1

5) СДгппз= ЗПгпп/ЗПгпф = 1,4/1,7=0,8

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 М

СРгп ∑ СДгппз /М,=**(1+1+1+1+0,8)/5=0,96**

 1

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ>1, значение СДГППЗ принимается равным 1.

**Оценка эффективности реализации программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРгп = 0,5\*СРгп + **0,5\* ∑ (ЭРп/п \* kj)**

где:

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, **∑**kj = 1).

 Оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности муниципальной программы, утвержденными Постановлением администрации Тюльганского района от 23.08.2016 года №613-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тюльганский район Оренбургской области», нельзя провести в связи с отсутствием подпрограмм, коэффициента значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и финансирования муниципальной программы.

Но просчитав критерий оценки степени реализации мероприятий и критерий оценки степени достижения целей и решения задач получен высокий показатель. 42 из 47 основных мероприятий выполнены в полном объеме и 4 из 5 индикаторов достигли своих плановых значений, следовательно, можно сделать вывод, что эффективность муниципальной программы можно считать средней.