**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**Тюльганского района**

|  |
| --- |
| 462010, Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Ленина, 23, телефон (835332) 2-14-37 |

#### Р Е Ш Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
| **18 июня 2018 года** |  **№ 42/157-4**  |

**О календарном плане**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**муниципальных образований Тюльганского района**

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 14 Закона Оренбургской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума Оренбургской области» и пунктом 25 статьи 19 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», территориальная избирательная комиссия Тюльганского района **решила:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район и депутатов Совета депутатов муниципального образования Тюльганский поссовет второго созыва (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Забавину О.В.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ТИК | И. П. Кругов |
| Секретарь ТИК | О.В. Забавина  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению ТИК Тюльганского района № 42/157-4 от «18» июня 2018 года |

**Календарный план**

 **мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**муниципальных образований Тюльганского района**

**9 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители** |
| Назначение выборов |
| 1. | **Назначение выборов депутатов муниципальных образований Тюльганского района** (ч.ч. 1, 6 ст. 7 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» (далее Закон области о выборах депутатов представительных органов) - не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования). | **Не ранее 10** и не позднее**20 июня 2018 года** | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | **Официальное опубликование** **решения о назначении выборов депутатов в средствах массовой информации** (ч. 6 ст. 7 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Не позднее** **чем через 5 дней** со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные округа и избирательные участки |
| 3. | **Опубликование списков избирательных участков** **с указанием их границ и номеров, местонахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования** (ч. 7 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Не позднее****30 июля 2018 года** | Главы администраций муниципальных образований |
| **Списки избирателей** |
| 4. | **Представление сведений об избирателях** **в избирательную комиссию** **муниципального образования** (ч. 7 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов, Положение ЦИК «О Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» – сразу после назначения дня голосования, но не позднее чем за 60 дней до дня голосования). | **Сразу** после назначения дня голосования, **ноне позднее****10 июля 2018 года** | Главы администраций муниципальных образований, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| 5. | **Составление списков избирателей** (ч. 2 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 11 дней до дня голосования). | **Не позднее** **28 августа 2018 год** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 6. | **Передача первого экземпляра списка избирателей** **по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию** (ч. 12 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования). | **Не позднее****29 августа 2018 года** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 7. | **Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения** (ч. 1 ст. 12 Закона области о выборах депутатов представительных органов – за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных частями 4 - 6 статьи 10 Закона случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей). | **Не позднее****29 августа 2018 года,**а в случаях предусмотренных частями 4 - 6 статьи 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов**, непосредственно после составления списка избирателей – после****29 августа 2018 года** | Участковая избирательная комиссия |
| 8. | **Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии** (ч. 15 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем в день, предшествующий дню голосования).  | **Не позднее****8 сентября 2018 года** | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 9. | **Самовыдвижение кандидатов** (ч. 3 ст. 26, ст. 28 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **После дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 10. | **Выдвижение кандидатов избирательными объединениями** (ч. 3. ст. 26, ст. 29 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **После дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Избирательные объединения, включенные в список избирательных объединений, представляемый, в соответствии с ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов |
| 11. | **Установление объема сведений о кандидатах**, **представленных при их выдвижении.** | **По решению ИКМО** | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 12. | **Доведение сведений о кандидатах до сведения избирателей** (ч. 3 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | После представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 13. | **Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов** (ч. 1 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 32 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Начинается со дня, следующего за днем уведомления ОИК** о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, кандидат |
| 14. | **Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты** (ч. 1 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 45 дней до дня голосования). | **Не позднее** **25 июля 2018 года****до 18.00 часов**по местному времени | Кандидаты, иные лицав случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28 Закона области |
| 15. | **Выдача кандидату или иному лицу документа, подтверждающего** **прием представленных документов, с указанием даты и времени приема документов** (ч. 3 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – сразу после приема представленных документов). | **Сразу после приема представленных****документов** | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 16. | **Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах** (ч. 1, ч. 2 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов).  | **После** представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 17. | **Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации** (ч. 3 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **В течение 10 дней** со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 18. | **Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах** (ч. 14 ст. 35, ч.ч. 3, 4 статьи 65 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования). | **Не позднее****24 августа 2018 года** | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| **Статус кандидатов** |
| 19. | **Назначение доверенных лиц** (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов - кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 15 доверенных лиц). | **После****выдвижения кандидата** | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 20. | **Регистрация доверенных лиц** **на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения). и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом** (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов).  | **В течение 5-х дней со дня поступления** письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 21. | **Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры** (ч. 1 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее чем за 1 день до дня голосования). | **Не позднее** **3 сентября 2018 года**,при наличии вынуждающих к тому обязательств **не позднее** **7 сентября 2018 года** | Кандидаты |
| 22. | **Реализация права избирательного объедине-ния на отзыв кандидата** (ч. 3 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования. | **Не позднее****3 сентября 2018 года** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 23. | **Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации). **и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов** (ч. 9 ст. 51 Закона области о выборах депутатов представительных органов **-** не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов).**Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации). **и других условиях** оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 3 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов **-** не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). | **Не позднее чем через 30 дней**со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакция печатного периодического издания, соответствующие организации, индивидуальные предприниматели |
| 24. | **Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно** (ч. 1 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования). | **Со дня выдвижения кандидата** и прекращается**в ноль часов****8 сентября 2018 года** по местному времени | Граждане Российской Федерации, общественные объединения, кандидаты |
| 25. | **Проведение предвыборной агитации** **на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях** (ч. 2 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов - начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования). | **Начинается****с 11 августа и прекращается в ноль часов 8** **сентября****2018 года**по местному времени | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
| 26. | **Проведение жеребьевки:****1). в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов** (ч. 4 ст. 53 Закона области о выборах депутатов представительных органов – после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования);**2). в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов** **за плату между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке** (ч. 7 ст. 53 Закона области о выборах депутатов представительных органов – после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования). | После завершения регистрации**но не позднее** **9** **августа 2018 года** | 1). редакции муниципальных периодических печатных изданийс участием заинтересованных лиц2). редакции муниципальных и иных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 27. | **Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч** **зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями** (ч. 5 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **В течение 3 дней**со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 28. | **Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам** (ч. 4 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Не позднее** **дня следующего за днем** предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 29. | **Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов** **на территории каждого избирательного участка** (ч. 8 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования). | **Не позднее****9 августа 2018 года** | Администрации муниципальных образований образования по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| **Финансирование выборов** |
| 30. | **Перечисление избирательной комиссии муниципального образования** **средств на подготовку и проведение выборов из местного бюджета** (ч. 4 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов). | **Не позднее чем в десятидневный срок** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации муниципальных образованийобразования |
| 31. | **Распределение поступивших из соответст-вующего бюджета средств между нижесто-ящими избирательными комиссиями** (ч. 5 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования). | **Не позднее****9 августа 2018 г.** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 32. | **Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета** для формирования избирательного фонда кандидата (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **В трехдневный срок** после получения уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 33. | **Открытие специального избирательного счета** (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **После получения****в ОИК документа на открытие счета** | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
| 34. | **Представление в ОИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов** (ч. 5 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Не реже** **одного раза в неделю**, а менее чем за 10 дней до дня голосования **не реже одного раза в три операционных дня** | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 35. | **Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов** (ч. 5 ст. 63, ч. 7 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов).  | **В трехдневный срок**, а за три дня до дня голосования **немедленно** после получения представления ОИК, по требованию кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 36. | **Представление в соответствующую избирательную комиссию - (ОИК).****финансовых отчетов кандидата**: 1) **первый финансовый отчет** (п. 1 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов);2) **итоговый финансовый отчет** (п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | 1) **одновременно** с представлением документов, необходимых для регистрации2**) через 30 дней** после опубликования результатов выборов | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросамКандидаты (в т.ч. избранный кандидат), уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
| 37. | **Направление копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий для опубликования** (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Не позднее чем через 5 дней** со дня получения отчета | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района |
| 38. | **Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета,** **выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 5 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем через 10 дней со дня голосования). | **Не позднее****19 сентября 2018 года** | Участковая избирательная комиссия |
| 39. | **Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета,** **выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 7 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Не позднее чем через 2 месяца** со дня официального опубликования (публикации). результатов выборов | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| 40. | **Перечисление:****избирательной комиссии муниципального образования причитающихся ей денежных средств** (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов).**;****в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете** (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **В ИКМО - по истечении** **30 дней** со дня голосования по письменному указанию комиссии,т.е. **9 октября 2018 года** **В доход бюджета** - **по истечении 60 дней** со дня голосования, т.е. **7 ноября 2018 года** | Кредитные организации |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 41. | **Утверждение формы избирательного бюллетеня**, **их числа, порядка** **осуществления контроля за изготовлением бюллетеней** (п.п. «б», «в» п. 1 ч. 3, ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования).;**Утверждение текста избирательного бюллетеня** (п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования). | **Не позднее****19 августа 2018 года** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 42. | **Изготовление избирательных бюллетеней** (ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за 15 дней до дня голосования). | **Не позднее****24 августа 2018 года** | Полиграфическая организацияпо решению ИКМО |
| 43. | **Передача избирательных бюллетеней**  **участковым избирательным комиссиям** (ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования). | **Не позднее****7 сентября 2018 года.****При проведении досрочного голосования – не позднее****27 августа 2018 года** | Территориальная избирательная комиссия |
| 44. | **Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования** (ч. 2 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования,а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования). | **Не позднее****29 августа 2018 года****При проведении досрочного голосования -** **не позднее 24 августа** **2018 года** | Территориальная избирательная комиссия Тюльганского района,Участковая избирательная комиссия  |
| 45. | **Проведение досрочного голосования** (ч. 2 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не ранее чем за 10 дней до дня голосования). | **с 29 августа по 8 сентября** **2018 года** | Участковые избирательные комиссии |
| 46. | **Определение и опубликование графика работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (**ч. 3 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **не позднее 19 августа****2018 года** | Территориальная избирательная комиссия |
| 47. | **Представление в соответствующую участковую избирательную комиссию письменного заявления (передача устного обращения) о предоставлении возможности избирателю проголосовать вне помещения для голосования** (ч. 2 ст. 69 Закона области о выборах депутатов представительных органов - в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования). | **В любое время с****30 августа** **и не позднее 14.00** по местному времени**9 сентября 2018 года** | Избиратели, внесенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не имеющие по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности). возможности прибыть в помещение для голосованиядругие лица, осуществляющие содействие указанным избирателям |
| 48. | **Проведение голосования** (ч. 1 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени** **9 сентября 2018 года**  | Участковая избирательная комиссия |
| 49. | **Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в окружную избирательную комиссию муниципального образования** (ч. 29 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **Незамедлительно** после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия(председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя комиссии). |
| 50. | **Определение результатов выборов на территории соответствующего одномандатного (многомандатного). избирательного округа** (ч. 1 ст. 73 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем на 3-й день со дня голосования). | **Не позднее****11 сентября 2018 года** | Территориальная избирательная комиссия |
| 51. | **Регистрация избранного кандидата и выдача ему удостоверения об избрании его депутатом** (ч. 4 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **После представления** избранным депутатом документа, указанного в ч. 1 ст. 78 Закона области | Территориальная избирательная комиссия |
| 52. | **Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему одномандатному (многомандатному). избирательному округу в средствах массовой информации** (ч. 2 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | **В течение одних суток после определения результатов выборов** | Территориальная избирательная комиссия |
| 53. | **Официальное опубликование общих результатов выборов,** **а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов** (ч. 3 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через один месяц со дня голосования). | **Не позднее****9 октября 2018 года** | Территориальная избирательная комиссия |