**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тюльганского района**

**за 2018 год**

Расходы бюджета Тюльганского района на реализацию муниципальных программ Тюльганского района в 2018 году произведены в сумме 514934,60 тыс.рублей, что составило 100 процентов от общего объема расходов бюджета Тюльганского района. В 2018 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ Тюльганского района. Итоги реализации муниципальных программ следующие.

В составе муниципальной программы **«Развитие системы образования Тюльганского Района на 2014 - 2021 годы»** в 2018 году осуществлялась реализация мероприятий 6 Подпрограмм.

По итогам 2018 года все 27 запланированных основных мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты значения 44 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 50 запланированных, из которых 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и 38 показателей (индикаторов) подпрограмм. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 348788,16 тыс.рублей или 102 процента к плановым значениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Тюльганского Района на 2014 - 2021 годы» - 0,90, эффективность реализации программы признается "средней".

В составе муниципальной программы **«Культура Тюльганского района на 2015 – 2020 годы»** осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

По итогам 2018 года 10 из 9 основных мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме, 7 из 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигли своих плановых значений. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 34073,66 тыс.рублей или 98,6 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,94, эффективность реализации программы признается "средней".

В составе муниципальной программы **"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тюльганского района на 2013-2020 годы"** в 2018 году осуществлялась реализация трех подпрограмм: «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», «Отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных».

По итогам 2018 года из 11 запланированных основных мероприятия в полном объеме выполнены 8. 13 из 20 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигли своих плановых значений, 6 из которых показатели (индикаторы) муниципальной программы, 7 показатели (индикаторы) подпрограмм. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 149,62 тыс.рублей или 99,4 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,91, эффективность реализации программы признается "средней".

В рамках муниципальной программы **"Развитие торговли в Тюльганском районе на 2015-2021 годы"** в 2018 году осуществлялась реализация 2 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме. 2 индикатора достигли своих плановых значений. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 234,0 тыс.рублей или 100 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,95, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тюльганском районе на 2017 - 2020 годы и перспективу до 2021 года»** в 2018 году осуществлялась реализация 2 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Достигнуто плановое значение одного индикатора. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 3,5 тыс.рублей или 100 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 1,0, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Тюльганского многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг, в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2018-2023 годы» осуществлялась реализация 1 основного мероприятия, которое выполнены в полном объеме. Из 3 запланированных индикатора 2 достигли своих плановых значений. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 2486,0 тыс.рублей или 100 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,95, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы **«Управление земельно-имущественным комплексом Тюльганского района Оренбургской области на 2017 – 2022 годы»** осуществлялась реализация 1 основного мероприятия, которое выполнены в полном объеме. Из 4 запланированных индикатора 4 достигли своих плановых значений. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 300,0 тыс.рублей или 100 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 1,0, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тюльганского района на 2016-2020 годы»** в 2018 году осуществлялась реализация мероприятий 5 Подпрограмм.

По итогам 2018 года все 30 запланированных основных мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты значения 29 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 29 запланированных, из которых 3 показателя (индикатора) муниципальной программы и 26 показателей (индикаторов) подпрограмм. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 57818,10 тыс.рублей или 99,5 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тюльганского района на 2016-2020 годы» **-** 0,96, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2016 – 2021 годы» осуществлялась реализация 6 основных мероприятий, все основные мероприятия выполнены в полном объеме. Из 33 запланированных индикатора 32 достигли своих плановых значений. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 40079,24 тыс.рублей или 99,8 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,98, эффективность реализации программы признается "высокой".

В рамках муниципальной программы **«Развитие системы градорегулирования в Тюльганском районе на 2016-2020 годы»** в 2018 году осуществлялась реализация 4 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме. 3 индикатора достигли своих плановых значений. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 486,0 тыс.рублей или 100 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 1,0, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы **«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Тюльганском районе на 2018-2024 годы»** в 2018 году осуществлялась реализация мероприятий 2 Подпрограмм: "Реализация единой политики в сфере физической культуры и спорта", "Развитие молодежной политики в Тюльганском районе".

По итогам 2018 года 5 запланированных основных мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты значения 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 7 запланированных. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 1674,5 тыс.рублей или 99,2 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Тюльганском районе на 2018-2024 годы» - 1,0, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы **«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту в Тюльганском районе на 2014-2021 годы»** в 2018 году осуществлялась реализация 31 мероприятия.

По итогам 2018 года все 31 запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 2 запланированных. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 48,6 тыс.рублей.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,98, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы **«Профилактика правонарушений на территории Тюльганского района на 2018-2022 годы»** в 2018 году осуществлялась реализация 71 мероприятий.

По итогам 2018 года все 71 запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты значения 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 4 запланированных. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 520,6 тыс.рублей или 99,8 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,99, эффективность реализации программы признается "высокой".

В составе муниципальной программы **«Обеспечение жильем молодых семей в Тюльганском районе на 2014-2020 годы»** осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Мероприятие выполнено в полном объеме. Запланировано достижение одного индикатора, который по итогам года достиг своего планового значения. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 10894,5 тыс.рублей или 100 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,98 эффективность реализации программы признается "высокой".

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обеспечение жильем специалистов на территории Тюльганского района на 2015-2022 годы» за 2018 год** не осуществлялась В связи с нулевыми плановыми и фактическими значениями показателя и, соответственно, отсутствием финансирования муниципальной программы.

В составе муниципальной программы **«Устойчивое развитие сельских территорий Тюльганского района Оренбургской области на 2017 - 2022 годы»** в 2018 году запланирована реализация 6 основных мероприятий, в полном объеме выполнено 4 основных мероприятия. 4 индикатора из 6 запланированных достигли своих плановых значений. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 9236,04 тыс.рублей или 89,2 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,88 эффективность реализации программы признается "средней".

В составе муниципальной программы **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2021 годы"** в 2018 году осуществлялась реализация 3 основных мероприятий.

По итогам 2018 года все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты значения 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 6 запланированных. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 499,29 тыс.рублей.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,76, эффективность реализации программы признается "удовлетворительной".

В составе муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2017–2022 годы»** осуществлялась реализация 16 основного мероприятия, в полном объеме выполнено 3 основных мероприятия. Достигнуты значения 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 9 запланированных. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 138,40 тыс.рублей или 68,8 процентов к плановым значениям.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,85 эффективность реализации программы признается "средней".

В связи с отсутствием финансирования муниципальных программ **"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тюльганском районе на 2016-2021 годы"** и **"Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Тюльганского района на 2017-2021 годы"** комплексную оценку эффективности указанных муниципальных программ согласно методики оценки эффективности реализации муниципальных программ невозможно осуществить. Но все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, 3 индикатора из 3 запланированных достигли своих плановых значений, следовательно, можно считать эффективность муниципальной программы высокой.

Итого, муниципальных программ с "высокой" оценкой эффективности - 13, муниципальных программ со "средней" оценкой эффективности - 5, муниципальных программ с "удовлетворительной" оценкой эффективности - 1, муниципальные программы с "неудовлетворительной" оценкой эффективности отсутствуют.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ Тюльганского района **рекомендовано** своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части уточнения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ, подпрограмм, а также в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы .

Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу в текущем финансовом году утверждаются до 25 декабря текущего финансового года.

При наличии предложений по внесению изменений в перечень муниципальных программ, ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано в срок **не позднее 1 августа 2019 года** представить в финансовый отдел администрации района предложения по внесению изменений в перечень муниципальных программ, содержащие обоснование внесения изменений, сведения об источниках и объеме финансового обеспечения муниципальной программы, о подпрограммах предлагаемой муниципальной программы.

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

* Развитие системы образования Тюльганского Района на 2014 - 2021 годы;
* Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014 - 2021 годы;
* Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту в Тюльганском районе на 2014-2021 годы;
* Развитие торговли в Тюльганском районе на 2015-2021 годы;
* Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2016 – 2021 годы;
* Развитие малого и среднего предпринимательства в Тюльганском районе на 2017 - 2020 годы и перспективу до 2021 года;

рекомендовано разработать проект муниципальной программы на новый период реализации муниципальной программы в срок не позднее **1 августа** **2019 года**, предшествующего очередному финансовому году.

Проект муниципальной программы на новый период разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы в установленном порядке.